## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT — CONTROL STORE
# | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | AVANCE % | RESULTADO | INICIO | FIN | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27
1 | PRIMER TRIMESTRE | Contextualización del proyecto (nombre, problema, objetivos, justificación, alcance) | David Ortegon | 0% |  | 2026-02-02 | 2026-04-14
2 | PRIMER TRIMESTRE | Técnicas de recolección de datos e instrumentos (entrevista/encuesta/observación) | Stiven Vargas | 0% |  | 2026-02-02 | 2026-04-14
3 | PRIMER TRIMESTRE | Diagrama del proceso actual (macroproceso con 2–3 subprocesos clave) | Brayan Torres | 0% |  | 2026-02-02 | 2026-04-14
4 | PRIMER TRIMESTRE | Requerimientos funcionales y no funcionales – estándar IEEE / Historias de usuario | Diego Abril | 0% |  | 2026-02-02 | 2026-04-14
1 | SEGUNDO TRIMESTRE | Diagramas de casos de uso y documentación (casos de uso extendidos) | Brayan Torres | 0% |  | 2026-04-15 | 2026-06-23
2 | SEGUNDO TRIMESTRE | Prototipo con mockups/wireframes (Figma, Lucidchart, Draw.io, Balsamiq, etc.) | David Ortegon | 0% |  | 2026-04-15 | 2026-06-23
3 | SEGUNDO TRIMESTRE | Estimación de costos y cronograma de actividades (Gantt) del proyecto | Diego Abril | 0% |  | 2026-04-15 | 2026-06-23
4 | SEGUNDO TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | Stiven Vargas | 0% |  | 2026-04-15 | 2026-06-23
1 | TERCER TRIMESTRE | Modelo relacional con notación Crow's Foot (PKs, FKs, integridad referencial) | Brayan Torres | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
2 | TERCER TRIMESTRE | Normalización del modelo relacional identificando las 3FN | David Ortegon | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
3 | TERCER TRIMESTRE | Diccionario de datos generado desde el motor de base de datos | Diego Abril | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
4 | TERCER TRIMESTRE | Diagrama de clases y relaciones – estándar UML 2.4.1 o superior | Stiven Vargas | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
5 | TERCER TRIMESTRE | Diagrama de distribución UML (nodos físicos, artefactos, protocolos HTTP/JDBC/REST) | Brayan Torres | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
6 | TERCER TRIMESTRE | Prototipo navegable HTML-CSS-JS con Framework de presentación (Bootstrap/Tailwind) | David Ortegon | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
7 | TERCER TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | Diego Abril | 0% |  | 2026-06-24 | 2026-09-01
1 | CUARTO TRIMESTRE | Desarrollo de base de datos con sentencias DDL (SQL) o Schema Validation (MongoDB) | Stiven Vargas | 0% |  | 2026-09-02 | 2026-11-10
2 | CUARTO TRIMESTRE | Script de sentencias DML: datos insertados, consultas simples y multitabla (Joins) | Brayan Torres | 0% |  | 2026-09-02 | 2026-11-10
3 | CUARTO TRIMESTRE | Esquema de seguridad BD: encriptación con hash/bcrypt/sha256 y prácticas de seguridad | David Ortegon | 0% |  | 2026-09-02 | 2026-11-10
4 | CUARTO TRIMESTRE | FrontEnd Web funcional (React/Angular/Vue) con JSON Server y autenticación JWT | Diego Abril | 0% |  | 2026-09-02 | 2026-11-10
5 | CUARTO TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | Stiven Vargas | 0% |  | 2026-09-02 | 2026-11-10
1 | QUINTO TRIMESTRE | API REST con JWT, CORS, manejo de errores HTTP (200/400/401/404/500) y docs Postman | Brayan Torres | 0% |  | 2026-11-11 | 2027-01-19
2 | QUINTO TRIMESTRE | Front-End consume API REST; avance del proyecto al 80% | David Ortegon | 0% |  | 2026-11-11 | 2027-01-19
3 | QUINTO TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | Diego Abril | 0% |  | 2026-11-11 | 2027-01-19
1 | SEXTO TRIMESTRE | Codificación al 100%: módulos completos funcionando (login, roles, CRUD, reportes) | Stiven Vargas | 0% |  | 2027-01-20 | 2027-03-30
2 | SEXTO TRIMESTRE | API REST documentada en Swagger | Brayan Torres | 0% |  | 2027-01-20 | 2027-03-30
3 | SEXTO TRIMESTRE | Solución software móvil con metodología ágil (Historias de Usuario, sprints, backlog) | David Ortegon | 0% |  | 2027-01-20 | 2027-03-30
4 | SEXTO TRIMESTRE | App móvil consume todas las API REST desarrolladas | Diego Abril | 0% |  | 2027-01-20 | 2007-03-30
5 | SEXTO TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | Stiven Vargas | 0% |  | 2027-01-20 | 2027-03-30
1 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Técnicas de pruebas de software aplicadas a la solución | Brayan Torres | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
2 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Planes de instalación, respaldo, migración y capacitación | David Ortegon | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
3 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Modelo o estándar de calidad aplicado (ISO/IEC 25010, CMMI o criterios definidos) | Diego Abril | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
4 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Manuales de instalación, técnico y de usuario | Stiven Vargas | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
5 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Despliegue en servidores externos según diagrama UML (nube/despliegue) | Brayan Torres | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
6 | SÉPTIMO TRIMESTRE | Entregas del trimestre mediante Sistema de Control de Versiones (SCV) | David Ortegon | 0% |  | 2027-03-31 | 2027-06-08
LEYENDA:
PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | QUINTO TRIMESTRE |  |  | SEXTO TRIMESTRE |  |  | SÉPTIMO TRIMESTRE